| Naziv obuke | e) UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM I PRIPREMA PROJEKATA ZA POTREBE PROGRAMIRANJA PRETPRISTUPNE POMOĆI EUROPSKE UNIJE |
| --- | --- |
| Sadržaj obuke | - Projekti i programi kao okosnice promjena - Uloga programa i projekata kao instrumenata za implementiranje politika u upravi u BiH - Programiranje pretpristupne pomoći EU - Upravljanje projektnim ciklusom (PCM) - Dokumenti i procesi u fazi programiranja - Institucionalni ustroj - Uloga strategija - Sektorski pristup - Razvoj projekata - Ključne analize i razvoj interventne logike (LF) - Obrazac projekta i Obrazac projektnog zadatka (Terms of Reference - ToR) - Proračun - Preporuke za izradu - Struktura proračuna - Izračun - Aktivnosti |
| Trajanje obuke izraženo brojem akademskih sati | - Klasična obuka u učionici: 16 akademskih sati, to jest 2 dana po 8 akademskih sati - Webinar: 10 akademskih sati, to jest 2 dana po 5 akademskih sati |
| Opis obuke | Upravljanje projektnim ciklusom ili Project Cycle Management (PCM) jedinstvena je metodologija kojom se planiraju i provode projekti/programi koji se financiraju iz različitih fondova EU. PCM se istodobno koristi kao metodologija za programiranje pomoći unutar neke financijske linije ili nekog fonda, ali i za pripremu i realizaciju pojedinačnog projekta. Pri upravljanju projektnim ciklusom upotrebljava se standardna PCM terminologija, čime je olakšano razumijevanje utjecaja projekta/programa na one koji su njegovi izravni ili neizravni korisnici. U PCM konceptu važnu ulogu ima logička matrica projekta. Pristup logičke matrice (Logical Framework Approach) predstavlja metodologiju planiranja, upravljanja i evaluacije projekata. On uključuje analizu sudionika, problema (problemsko stablo – problem tree), ciljeva i strategija, pripremu same logičke matrice i rasporeda aktivnosti i sredstava. Na temelju dobro razrađenog projektnog pristupa može se postići jasna razlika između ciljeva projekta i načina njihovog postizanja. Projektni ciklus sastoji se od nekoliko faza, koje uključuju: programiranje, identifikaciju, formulaciju i ocjenjivanje projektnih prijedloga, provedbu projekta te, u konačnici, evaluaciju ili ocjenjivanje. U slučaju programiranja pomoći stečena iskustva se primjenjuju u novom ciklusu programiranja. Na sličan način mogu se ocijeniti i programi EU. Budući da EU isključivo odobrava projektne prijedloge koji su vezani u PCM, od iznimnog je značaja da državni službenici na svim razinama prolaze ovakve seminare i usvajaju ove specifične vještine. |
| Ciljevi obuke | - Upoznati polaznike s programiranjem pretpristupne pomoći EU u BiH i fazama projektnog ciklusa. - Upoznati polaznike s razlikom između procesa programiranja i procesa izrade projekata. - Upoznati polaznike s koracima koji prethode izradi projekta. - Upoznati polaznike s ulogom matrice logičkog okvira. - Upoznati polaznike s osnovnim elementima proračuna i procesima financiranja i kofinanciranja. - Upoznati polaznike s ToR-om i svrhom njegove izrade. |
| Ciljna skupina polaznika | - Članovi tijela u sustavu koordinacije procesa europskih integracija i ostalih struktura uspostavljenih za potrebe procesa europskih integracija i državni službenici koji obavljaju poslove: - strateškog planiranja, programiranja, monitoringa i evaluacije pomoći EU. - Znanstveni i stručni djelatnici, studenti dodiplomskih, poslijediplomskih i doktorskih studija u oblasti europskih integracija, novinari, predstavnici nevladinih organizacija, uposleni u javnim poduzećima i nezaposleni. |
| Ishodi učenja | - Polaznici su stekli osnovna znanja o upravljanju projektnim ciklusom (PCM) prema EU metodologiji. - Polaznici su osposobljeni za samostalnu izradu analize zainteresiranih strana. - Polaznici su osposobljeni za sudjelovanje u procesu programiranja i razvoja projekata. |
| Metode izvedbe obuke | Obuka se može držati kao klasična obuka u učionici ili webinar. Teorijski dio (prezentacije) i praktični dio (vježbe). Praktični dio treba trajati cca 50% vremena ukupnog trajanja obuke. Ukoliko se obuka drži u formi webinara, skraćenje njezinog trajanja treba biti provedeno na način da se osigura razmjerno pokrivanje cjelokupnog sadržaja. |